Phần 1 – Quy trình đưa yêu cầu mới vào Sprint

| Bước | Việc cần làm | Người chịu trách nhiệm | Điều kiện chuyển bước |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Tiếp nhận | Ghi nhận yêu cầu từ Marketing, CSKH, Vận hành vào Product Backlog. | Product Owner (PO) | Story có mục tiêu và giá trị rõ ràng. |
| 2. Viết AC | Xây dựng 3–7 AC theo Given–When–Then, thống nhất điều kiện nghiệm thu. | PO và Developers | AC rõ ràng, kiểm thử được. |
| 3. Đánh giá ưu tiên | Gán MoSCoW theo giá trị, mức độ bắt buộc và phạm vi bản phát hành. | PO quyết định, các bên cung cấp thông tin | Nhãn có lý do; Must chiếm khoảng 60% năng lực dự kiến. |
| 4. Kiểm tra mức độ sẵn sàng | Developers đánh giá độ phức tạp, phụ thuộc và khả năng hoàn thành theo DoD chung. | Developers, PO phối hợp | Story đủ rõ, khả thi và phù hợp năng lực. |
| 5. Lập kế hoạch Sprint | Developers chọn story phù hợp để đạt Sprint Goal; PO làm rõ ưu tiên, Scrum Master hỗ trợ quy trình. | Developers quyết định khối lượng, PO xác định thứ tự ưu tiên | Phạm vi phù hợp năng lực và hướng tới Sprint Goal. |

Phần 2 – Xử lý tình huống

Tình huống 1: Marketing yêu cầu thêm story giữa Sprint

Không đưa story vào Sprint ngay vì story chưa có AC và có thể làm ảnh hưởng Sprint Goal. PO ghi nhận vào Product Backlog, bổ sung AC, đánh giá ưu tiên rồi xem xét ở Sprint sau; chỉ điều chỉnh Sprint đang chạy khi PO và Developers cùng thống nhất, không làm ảnh hưởng Sprint Goal.

AC mẫu – Story “Tặng mã giới thiệu bạn bè”

- Given: Khách hàng đã đăng nhập và đủ điều kiện tham gia chương trình giới thiệu.

- When: Khách hàng chọn chức năng “Giới thiệu bạn bè”.

- Then: Hệ thống tạo mã giới thiệu duy nhất và hiển thị mã để khách hàng chia sẻ.

Tình huống 2: Cả ba bộ phận đều cho rằng yêu cầu của mình là Must

PO đánh giá từng story dựa trên giá trị kinh doanh, mức độ bắt buộc, rủi ro và mục tiêu bản phát hành; không ưu tiên theo người đề xuất. Must cần chiếm khoảng 60% năng lực, các story còn lại được xếp Should, Could hoặc Won't dựa trên căn cứ cụ thể.

Ví dụ gán nhãn mẫu:

| Yêu cầu | Nhãn | Lý do |
| --- | --- | --- |
| Sửa lỗi thu sai cước | Must | Bảo vệ quyền lợi khách hàng và tính chính xác thanh toán. |
| Tặng mã giới thiệu bạn bè | Should | Hỗ trợ tăng trưởng nhưng chưa phải điều kiện bắt buộc để phát hành. |
| Chat với tài xế | Could | Đã có phương án gọi điện thay thế. |

Nguyên tắc chung: AC xác định điều kiện chấp nhận story; DoD xác định tiêu chuẩn hoàn thành chung; MoSCoW xác định mức độ ưu tiên trong một bản phát hành. Scrum Master hỗ trợ quy trình minh bạch, còn PO chịu trách nhiệm quản lý thứ tự Product Backlog.